## Task_Table
ID | Name | Duration | Start | Finish | Predecessors | Task Dependencies
1 | 1 Initial | 11 days | 12 September 2019 00:00 | 24 September 2019 16:00
2 | 1.1 Menentukan project manager | 3 days | 12 September 2019 00:00 | 16 September 2019 14:00 |  | FS
3 | 1.2 Menentukan staff/karyawan yang dibutuhkan | 3 days | 17 September 2019 08:00 | 19 September 2019 14:00 | 2 | FS
4 | 1.3 Membuat project charter | 3 days | 20 September 2019 08:00 | 24 September 2019 14:00 | 3 | FS
5 | 2 Planning | 60 days | 24 September 2019 08:00 | 03 December 2019 14:00
6 | 2.1 Requirement Aplikasi | 15 days | 24 September 2019 08:00 | 09 October 2019 13:00 | 4 | FS
7 | 2.1.1 Menentukan Requirement | 5 days | 24 September 2019 08:00 | 28 September 2019 12:00 | 4 | FS
8 | 2.1.2 Membuat WBS | 5 days | 28 September 2019 08:00 | 02 October 2019 14:00 | 7 | FS
9 | 2.1.3 Membuat Project Management Plan | 5 days | 02 October 2019 08:00 | 08 October 2019 12:00 | 8 | FS
10 | 2.2 Analisa dan Desain Sistem Aplikasi | 20 days | 08 October 2019 08:00 | 30 October 2019 16:00 | 9 | FS
11 | 2.2.1 Menganalisa Aplikasi sesuai pasar | 10 days | 08 October 2019 08:00 | 17 October 2019 17:00 | 9 | FS
12 | 2.2.1.1 Melakukan wawancara terhadap calon user | 5 days | 08 October 2019 08:00 | 12 October 2019 12:00 | 9 | FS
13 | 2.2.1.2 Menyimpulkan hasil wawancara dan membuat persona user | 5 days | 12 October 2019 08:00 | 17 October 2019 13:00 | 12 | FS
14 | 2.2.2 Membuat Dokumentasi process spesification | 3 days | 17 October 2019 08:00 | 21 October 2019 14:00 | 13 | FS
15 | 2.2.3 Membuat business process aplikasi | 3 days | 21 October 2019 08:00 | 23 October 2019 14:00 | 14 | FS
16 | 2.2.4 Mendeskripsikan kebutuhan software dan hardware | 4 days | 23 October 2019 08:00 | 28 October 2019 13:00 | 15 | FS
17 | 2.3 Desain Aplikasi | 25 days | 28 October 2019 08:00 | 27 November 2019 10:00 | 16 | FS
18 | 2.3.1 Membuat diagram konteks | 5 days | 28 October 2019 08:00 | 01 November 2019 12:00 | 16 | FS,SS
19 | 2.3.2 Membuat rancangan database | 8 days | 28 October 2019 08:00 | 06 November 2019 09:00 | 18SS | FS,SS
20 | 2.3.2.1 membuat erd | 3 days | 28 October 2019 08:00 | 30 October 2019 14:00 | 18SS | FS,SS
21 | 2.3.2.2 membuat skema relasi | 5 days | 30 October 2019 08:00 | 05 November 2019 12:00 | 20 | FS
22 | 2.3.3 membuat data flow diagram | 4 days | 05 November 2019 08:00 | 08 November 2019 13:00 | 21 | FS
23 | 2.3.4 merancang interface aplikasi | 8 days | 08 November 2019 08:00 | 19 November 2019 09:00 | 22 | FS
24 | 2.3.4.1 prototyping | 3 days | 08 November 2019 08:00 | 12 November 2019 14:00 | 22 | FS,SS
25 | 2.3.4.2 membuat skenario uji coba interface | 2 days | 08 November 2019 08:00 | 11 November 2019 15:00 | 24SS | FS,SS
26 | 2.3.4.3 melakukan skenario uji coba | 2 days | 11 November 2019 08:00 | 12 November 2019 15:00 | 24;25 | FS,SS
27 | 2.3.4.4 dokumentasi hasil skenario uji coba | 1 day | 12 November 2019 08:00 | 12 November 2019 16:00 | 26 | FS
28 | 3 Execution | 65 days | 12 November 2019 08:00 | 30 January 2020 15:00
29 | 3.1 Pembuatan program | 40 days | 12 November 2019 08:00 | 31 December 2019 13:00 | 27 | FS
30 | 3.1.1 programming (front-end & back-end) | 30 days | 12 November 2019 08:00 | 18 December 2019 14:00 | 27 | FS
31 | 3.1.2 Pembuatan Dokumen (front-end & back-end) | 10 days | 18 December 2019 08:00 | 30 December 2019 16:00 | 30 | FS
32 | 3.2 Testing Program | 20 days | 30 December 2019 08:00 | 22 January 2020 15:00 | 31 | FS
33 | 3.2.1 Melakukan test terhadap program | 10 days | 30 December 2019 08:00 | 09 January 2020 16:00 | 31 | FS
34 | 3.2.2 Membuat catatan list perbaikan dan evaluasi | 5 days | 09 January 2020 08:00 | 15 January 2020 12:00 | 33 | FS
35 | 3.2.3 Dokumentasi testing program | 5 days | 15 January 2020 08:00 | 21 January 2020 12:00 | 34 | FS
36 | 3.3 Demo dan Rilis aplikasi | 5 days | 21 January 2020 08:00 | 27 January 2020 12:00 | 35 | FS
37 | 3.3.1 Demo Aplikasi | 3 days | 21 January 2020 08:00 | 23 January 2020 14:00 | 35 | FS
38 | 3.3.2 Launching Aplikasi | 2 days | 23 January 2020 08:00 | 24 January 2020 15:00 | 37 | FS
39 | 4 Controlling and Monitoring | 10 days | 24 January 2020 08:00 | 05 February 2020 16:00
40 | 4.1 Maintenance | 5 days | 05 February 2020 08:00 | 11 February 2020 12:00 | 38 | FS,SS
41 | 4.1.1 Membuat agenda pemeliharaan aplikasi | 1 day | 05 February 2020 08:00 | 05 February 2020 16:00 | 38 | FS,SS
42 | 4.1.2 Pemeliharaan dan perbaikan sistem pada aplikasi | 4 days | 05 February 2020 08:00 | 10 February 2020 13:00 | 41SS | FS,SS
43 | 5 Closing | 2 days | 11 February 2020 08:00 | 12 February 2020 15:00 | 42 | FS